## 分解表
2022年《政府工作报告》主要工作目标分解落实方案
报告所列任务 | 具体目标 | 时间任务进度安排 | 责任单位 | 主管主任 （联系人） | 分管领导
一、全县经济社会发展的主要目标 | 1.地区生产总值增长8.5%。 | 每季度增长8.5%。 | 发改局 | 张营坤 | 冉德龙
| 2.规上工业增加值增长7%。 | 第一季度规上工业增加值增速完成7%以上，第二、三季度完成7%，第四季度完成年度任务目标7%以上。 | 工业企业服务中心 | 张营坤 | 冉德龙
| 3.全部财政收入增长15%。 | 每月均衡入库22354万元以上，同比增长15%以上。 | 财政局 | 张营坤 | 冉德龙
| 4.一般公共预算收入增长11%以上。 | 每月均衡入库12067万元以上，同比增长11%以上。 | 财政局 | 张营坤 | 冉德龙
| 5.固定资产投资增长7.5%。 | 每月增幅7.5%以上。 | 发改局 | 张营坤 | 冉德龙
| 6.社会消费品零售总额增长9.5%左右。 | 每季度增长9.5%。 | 发改局 | 张营坤 | 冉德龙
| 7.进出口总值增长6.5%以上。 | 每季度增长6.5%以上。 | 发改局 | 张营坤 | 冉德龙
| 8.实际利用外资增长8%。 | 每季度增长8%。 | 产业招商促进中心 | 郭军芳 | 冯伟林
一、全县经济社会发展的主要目标 | 9.万元GDP能耗降低率完成省、市下达目标。 | 市下达任务后，及时召开部门会议，每季度研究全县能耗情况，及时预警相关部门，做好节能降耗工作，完成任务目标。 | 发改局 | 张营坤 | 冉德龙
| 10.城镇居民人均可支配收入增长8.5%以上。 | 每季度增长8.5%。 | 发改局 | 张营坤 | 冉德龙
| 11.农村居民人均可支配收入增长10%以上。 | 每季度增长10%。 | 农业农村局 | 王达 | 苏晓艳
| 12.常住人口城镇化率提高2个百分点以上。 | 年报数据。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
| 13.财政依存度提高1个百分点以上。 | 年报数据。 | 财政局 | 张营坤 | 冉德龙
| 14.民间投资占固投的比重提高2个百分点。 | 加强招商引资工作，进一步改革行政审批便民措施，使更多的民间投资项目落户魏县，促进民间投资工作开展。 | 发改局 | 张营坤 | 冉德龙
| 15.固定资产投资率下降1个百分点以上。 | 每季度下降1个百分点以上。 | 发改局 | 张营坤 | 冉德龙
二、狠抓项目建设，谋求产业集聚新突破 | 一是央企合作再升级。
| 16.与国药集团合作，推进药玻“科创板”上市和中药材深加工、药食同源产品代加工项目，壮大企业规模、延伸产业链条。 | 一季度，结合企业，确定合作意向。二季度，与证券公司确定合作关系。三季度，培育上市。四季度，实现合作模式确定。 | 经济开发区 | 张晶莹 | 张晓景
|  | 定期组织金融机构深入企业进行沟通对接，加大对企业信贷支持力度；督促第三方培育机构做好企业上市前期各项准备工作；按照上市企业标准做到规范运行。 | 金融办 | 郭常明 | 杨帆
|  | 上半年，积极加强与以岭药业等深加工项目沟通对接。下半年，积极推进中药材深加工项目合作相关事宜。 | 农业农村局 | 王达 | 苏晓艳
| 17.与中车集团合作，实现北京中车重工整体搬迁项目落地开工、陆星防松技术年销售额达到1亿元、陆星轮毂对中车时代电动供货量持续增长，完善产业格局、提升产业效益。 | 北京中车重工整体搬迁项目。第一季度讨论合同条款，第二季度实现项目签约，第三季度实现项目开工，第四季度主体基本完工。 | 产业招商促进中心 | 郭军芳 | 冯伟林
|  | 1.陆星防松技术年销售额。第一季度300万；第二季度1700万；第三季度3800万；第四季度4200万，全年累计1亿元。2.陆星轮毂对中车时代电动供货量。第一季度供货1000只，第二季度供货1000只，第三季度供货1500只，第四季度供货2500只。 | 经济开发区 | 张晶莹 | 张晓景
| 18.与新兴际华合作，开工建设废钢回收项目，为再生资源回收利用产业注入新活力。 | 第一季度，对接洽谈，确定合作模式。第二季度，争取5月1日前签约，如不能签约，引进新的项目。第三季度做好开工前期手续。第四季度开工建设。 | 经济开发区 | 张晶莹 | 张晓景
二、狠抓项目建设，谋求产业集聚新突破 | 二是产业培育再提速。
| 19.确保中普一期投产达效，开工建设中普二期。 | 1.中普一期。第一季度投产达效。2.中普二期。第一季度完成可研报告及项目备案；待经济开发区调区规划批复后，办理项目环评及开工手续，加快建设进度，力争年底投产达效。 | 行政审批局 经济开发区 | 张营坤 张晶莹 | 冉德龙 张晓景
| 20.开工建设中瑞汽车二期。 | 第一季度完成设计规划；第二季度办理开工前期手续；第三季度积极推进开工建设；第四季度完成基础建设。 | 经济开发区 | 张晶莹 | 张晓景
| 21.高端紧固件产业园新增入驻项目4个。 | 第一季度，对接。第二季度，谈合作细节。第三季度，确定合作模式。第四季度，签约。 | 经济开发区 | 张晶莹 | 张晓景
| 22.力争徐州鑫业达环保、徐工挖机、徐工碎机入驻徐州产业园，提升产业集聚效应。 | 督促县产业招商促进中心、财政局，采取有力措施，争取早日入驻。 | 经济开发区 | 张晶莹 | 张晓景
| 23.加快量子点产业园建设，年内入驻项目2个。 | 第一季度完成产业园主体建设；第二季度完成产业园整体建设；第三季度完成入驻项目一个；第四季度完成入驻项目一个。 | 经济开发区 | 张晶莹 | 张晓景
|  | 围绕建设量子点产业园，依托北京北达聚邦企业，重点盯住广域兴智能（南通）科技有限公司、北京碳纳医疗科技有限公司等重点招商企业。适时在深圳、南京举办专题招商活动。年内力争签约2个量子产业上下游项目。 | 产业招商促进中心 | 郭军芳 | 冯伟林
二、狠抓项目建设，谋求产业集聚新突破 | 24.青岛双星废旧轮胎产业园项目。 | 上半年签约，下半年开工。 | 产业招商促进中心 | 郭军芳 | 冯伟林
| 25.中杨联创公司整体搬迁项目。 | 第一季度，签约。第二季度，办理项目前期手续。第三季度拉出倒排工期积极推进。第四季度开工建设。 | 经济开发区 | 张晶莹 | 张晓景
| 26.盘活魏县绿环循环经济产业园。 | 第一季度完成首批入园项目人工草坪、大连整瓶清洗、河北泰比特塑业项目试生产。第二季度完成第二批入园项目全得利塑料深加工、广州塑胶跑道项目试生产。第三季度完成旺瑞废钢回收和伟振报废机动车回收拆解和人工草坪、大连整瓶清洗二期生产线试生产。第四季度所有入园项目全部实现量产，实现绿环循环经济产业园盘活。 | 张二庄镇 | 张晶莹 | 张晓景
| 27.扩大京环纺织生产规模。 | 第一季度谋划，第二季度制定措施，第三季度实施，第四季度完成。 | 经济开发区 | 张晶莹 | 张晓景
| 28.完成同福集团魏县大健康食品产业区、种植产业区建设，推进同福集团高端康养产业区建设。 | 第一季度，注册成立河北魏福现代食品有限公司，组织成立此项目推进工作小组，明确任务分工，协调开展项目建设用地报批手续；第二季度，协调做好项目建设相关事宜；第三季度，协调加快推进“九通一平”工作，做好项目建设相关工作；第四季度，加快推进项目产业区施工进度，争取按计划推进建设任务。 | 农业农村局 | 王达 | 苏晓艳
二、狠抓项目建设，谋求产业集聚新突破 | 三是招商引资再攻坚。
| 29.扎实开展招商引资质量提升年活动，压紧压实各级各部门招商责任，全面提高招商引资质量和效益。 | 紧盯“装备制造、新型材料、节能环保、食品加工”四大产业，严格按照“1234”招商项目标准（容积率1.0以上；20万亩均税收；亩均300万的投资强度；亩均产值400万以上。）进行招商，全面提高招商引资质量和效益。第一季度完善新的考核办法，进行责任落实，对有招商任务的单位，进行月调度、季度排位通报。 | 产业招商促进中心 | 郭军芳 | 冯伟林
| 30.充分发挥四大招商平台作用，坚持内商外商一起招，给予本地企业和外来企业同等政策待遇，持续开展精准招商、全产业链招商，力争实现“2116”产业招商目标（招引50亿元以上项目2个、10亿元以上项目10个，累计引进外资10亿美元以上，招引亿元以上项目60个）。 | 协调推动四大平台，充分发挥各自优势，围绕“2116”招商目标，积极开展招商。一季度洽谈亿元以上项目6个，10亿元项目1个；二季度洽谈亿元以上项目12个，10亿元项目2个；三季度洽谈亿元以上项目18个，10亿元项目3个；四季度洽谈亿元以上项目24个，10亿元项目4个；全年洽谈50亿元以上项目2个，累计引进外资10亿美元，实现“2116”招商目标。 | 产业招商促进中心 | 郭军芳 | 冯伟林
二、狠抓项目建设，谋求产业集聚新突破 | 四是项目建设再强化。
| 31.积极谋划和包装省市重点项目，动态完善谋划储备、开工在建、竣工投产、达产达效“四个一批”，着力实现“14321”目标（争列省重点项目10个以上，争列市重点项目40个以上，新开工亿元以上产业项目30个以上，竣工投产亿元以上产业项目20个以上，新增入统规上工业企业10家以上）。 | 每月与省市对接争跑2022年省重点项目，动态完善谋划储备、开工在建、竣工投产、达产达效“四个一批”项目清单；按照市统一要求，每季度举行全市项目开工活动，力争实现“14321”目标。 | 发改局 工业企业服务中心 | 张营坤 | 冉德龙
|  | 新增入统规上工业企业10家以上。第一季度，建立规下企业培育库和拟入统企业清单。第二、三季度，继续完善培育库和拟入统企业清单，加大培育库内企业的培育和拟入统企业的帮扶力度，紧盯新建投产企业，产能达标后第一时间入统，确保完成新建投产入统企业3家。第四季度，继续加强培育库内企业的培育和拟入统企业的帮扶力度，年报开网后第一时间上传达标规下转规上企业，力争超额完成年度入统任务。 | 工业企业服务中心 | 张营坤 | 冉德龙
二、狠抓项目建设，谋求产业集聚新突破 | 五是工业运行再抓实。
| 32.坚持“有中生新”做优存量，支持现有优势企业扩能改造、转型创业和“个转企、小升规”，实施技改项目30个，着力帮扶凯盛君恒等重点企业满产超产，推动工业经济运行提质增效，确保工业固投占整个固投的比重达到50%，工业技改占工业固投的比重达到70%。 | 第一季度工业固投占整个固投比重达到42%，技改占工业固投达到56%。第二、三季度工业固投占整个固投比重达到45%，技改占工业固投达到62%。第四季度完成年度任务目标工业固投占整个固投的比重达到50%，工业技改占工业固投的比重达到70%。 | 工业企业服务中心 | 张营坤 | 冉德龙
| 33.强化政银企对接，抓好企业上市激励，培育上市（挂牌）企业3家。 | 坚持每季度组织开展政银企对接活动1次以上，定期组织县内金融机构深入企业进行对接沟通，通过多种形式开展信贷服务；加大企业上市培育力度，引导帮助县域企业完成上市工作。第一季度对县域内企业进行全面摸排，确定5家以上企业充实到我县企业上市后备资源库；第二、三、四季度根据企业上市条件成熟度，拉出拟上市企业名单，聘请专家和有关中介机构进行企业上市培训，同时做好重点企业的指导、培育和引荐工作。 | 金融办 | 郭常明 | 杨帆
二、狠抓项目建设，谋求产业集聚新突破 | 六是园区能级再提升。
| 34.加强亩均效益考核和结果运用，强化企业分类帮扶。 | 第一季度制定计划，第二季度实施，第三季度完成。 | 经济开发区 | 张晶莹 | 张晓景
| 35.清理僵瘫企业4家（远邦制药、佩尔酒业、双枪电动车、远邦新能源）。 | 1.3月底前完成双枪电动车清退工作，引进新项目入驻。2.3月底前完成佩尔酒业资产评估、与新兴际华集团商谈后续工作，5月1日前，完成与新兴际华集团签订框架协议工作。3.3月底与相关部门进行对接，掌握真实情况，5月底前，依法依规推进远邦制药、远邦新能源产权归属，10月份前，完善产权归属相关手续，12月底前，争取引进新项目入驻。 | 经济开发区 | 张晶莹 | 张晓景
| 36.推动开发区“二次创业”和企业转型升级，将县高新技术孵化园建成省级孵化基地。 | 做好企业孵化材料准备及相关工作，积极做好申报工作，力争建成省级孵化基地。 | 经济开发区 工业企业服务中心 | 张晶莹 张营坤 | 冉德龙 张晓景
二、狠抓项目建设，谋求产业集聚新突破 | 37.全年园区主营业务收入达到320亿元以上，在全省提高3个位次，力争进入全省同类县前25名。 | 第一季度实现80亿，第二季度实现60亿，第三季度实现80亿，第四季度实现100亿,全年累计完成320亿元。 | 经济开发区 | 张晶莹 | 张晓景
| 38.改造提升开发区污水处理厂,完善配套污水管网。 | 4月，完成自动化控制安装，絮凝沉淀池建设，AO池地基建设。8月份前完成AO池建设，部分设备安装。12月份前，土建工程完毕，绿化亮化工程完毕并开始调试运行。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
| 39.对开发区进行雨污分流改造。 | 2-4月份完成社会资本方采购、PPP项目前期手续办理，5-12月份进场施工，年底完成工程建设。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
| 40.实施天泽路、水城路西延工程。 | 1-2月施工单位放线进场；3-4月份清障；5月份开工建设，11月份完工。 | 交通运输局 | 郭海印 | 张俊刚
三、狠抓扩大内需，拓展现代服务新空间 | 一是抓基建，夯实发展基础。
| 41.按照全市计划推进聊邯长高铁魏县站及高铁新区规划设计，争取衡潢铁路过境魏县并设站。 | 积极协助发改等相关部门，加快推进聊邯长高铁站各种支撑要件及高铁新区规划设计等前期工作、争取衡潢铁路过境魏县并设站。 | 交通运输局 | 郭海印 | 张俊刚
| 42.跟进京武（雄武）高速前期工作。 | 积极对接省厅和市局，掌握省厅“十四五”规划进展。 | 交通运输局 | 郭海印 | 张俊刚
| 43.开工通用机场。 | 2-3月份完成设计工作，4-5月份进行招投标，并开工建设，6-12月进行航站楼及跑道建设。 | 交通运输局 | 郭海印 | 张俊刚
| 44.开工老定魏线等省干线公路改造提升工程。 | 2-4月份完成设计批复、预算评审等前期工作；5月份完成施工招投标（王刘庄至漳河北大堤段，道路5.2公里及两座桥梁）；6月份全面开工建设；12月份完工实现通车。 | 交通运输局 | 郭海印 | 张俊刚
| 45.基本竣工新南环。 | 1-2月份做好土地综合整治等前期工作；3-4月份进行招标；5-8月份进场清表、进行路基施工；9-12月份完成路面下基层。 | 交通运输局 | 郭海印 | 张俊刚
三、狠抓扩大内需，拓展现代服务新空间 | 46.完成新东环、新北环、大边公路、肥回公路项目立项批复。 | 积极对接省厅和市局，加快推进项目立项前期手续相关工作，争取早日立项。 | 交通运输局 | 郭海印 | 张俊刚
| 47.开工引黄调蓄水库。 | 2-3月，完成项目征地清表工作；4-6月，完成PPP投资模式入库工作；7-9月，完成库区文物踏勘工作；10-12月，完成项目招投标，开工建设。 | 水利局 | 王达 | 苏晓艳
| 48.有序推进全域水网建设，力争早日建成、发挥效益。 | 1.魏县全域水网地表水灌溉项目（东南、东北、西北）。2-3月份，组建项目公司；4-6月份，项目开工，开挖渠道6条、坑塘4处，建水闸10座、桥涵35座、绿化30公里；7-9月份，开挖渠道7条、坑塘16处，建水闸30座、桥涵95座，泵站1座，道路硬化30公里；10-12月份，坑塘32处，建水闸45座、桥涵125座，泵站2座，绿化34公里，道路硬化42公里。2.西南片区工程。1-3月份，渠道、扬水站、闸涵全部完工，完成70个坑塘；4-6月份完成101个坑塘开挖整治；7-9月份竣工验收；10-12月份所有工程全面投入使用，发挥效益。 | 水利局 | 王达 | 苏晓艳
二是抓融资，吸引社会资本。
| 49.发挥平台公司作用，科学合理广泛采用PPP、并购贷款、发行债券、股票融资等融资方式，支持城市建设和经济发展。 | 按照县政府《魏县政府投资企业及投融资平台公司企业负责人综合业绩考核暂行办法》对全县平台公司进行考核。由各平台公司根据自身业务和承担的政府工作任务，制定2022年任务目标，签订责任状。 | 财政局 | 张营坤 | 冉德龙
三、狠抓扩大内需，拓展现代服务新空间 | 50.魏县全域水网地表水灌溉项目。 | 2-3月份成立项目公司，4-5月份完成融资贷款，5月底开工建设。 | 财政局 水利局 | 张营坤 王达 | 冉德龙 苏晓艳
| 51.魏县城镇基础设施提升改造PPP项目。 | 2-5月份完成采购社会资本方，5-6月份完成成立项目公司，7月份完成融资贷款，8月份开工建设。 | 财政局 住建局 | 张营坤 王冀罡 | 冉德龙 乔新光
| 52.魏县新型城镇化补短板强弱项PPP项目。 | 2-3月份完成省财政厅PPP项目评审、财政部公示；4-6月份启动社会资本方招标程序，完成招标，签订合同、组建项目管理公司，7-12月视征地拆迁、土地调规报批完成情况进场施工。 | 财政局 住建局 | 张营坤 王冀罡 | 冉德龙 乔新光
| 53.魏县区域医疗中心“互联网+”PPP项目。 | 1月份项目建议书批复。2月份可行性研究报告批复同时启动“两评一案”初稿编制,采购意向上网公示。3月份上网采购咨询机构,政府和社会资本方意向谈判，启动初步设计。4月份完成咨询机构采购，“两评一案”审批并办理入库工作 。5月份完成项目入库，采购社会资本方，初步设计审批。6月份签订ppp项目合同，进场开工。 | 卫健局 | 郭海印 | 张俊刚
| 54.完成魏县产业股权引导基金资金募集，全面启动运营，为优质企业发展投资助力。 | 2-3月完成与邯郸市交投公司、邯郸市建投公司对接并确定意向，3-4月完成省产业基金对接并确定意向，4-5月完成国投基金对接并确定意向，6-7月完成基金设立及工商备案，7-12月启动基金项目尽调和投资。 | 财政局 | 张营坤 | 冉德龙
三、狠抓扩大内需，拓展现代服务新空间 | 三是抓投资，补齐短板弱项。
| 55.扎实开展项目谋划入库季、前期推进季、建设实施季活动，持续围绕“两新一重”、基础设施补短板等领域开展谋划，动态更新项目储备库，确保全年项目谋划取得新突破（新谋划项目200个以上，总投资450亿元以上；录入国家重大建设项目库150个以上，投资300亿元以上），推动新型城镇化建设再上新台阶。 | 协调县各单位积极谋划项目，并及时录入国家重大建设项目库。第一季度谋划项目50个，总投资120亿元；第二季度累计谋划项目100个，总投资230亿元；第三季度累计谋划项目151个，总投资320亿元；第四季度累计谋划项目202个，总投资460亿元。 | 发改局 | 张营坤 | 冉德龙
四是抓消费，激发市场活力。
| 56.建立完善支撑服务业指标的“六个清单”（任务清单、新增入统目标清单、重点支撑企业清单、规下重点培育企业清单、新建投产项目企业清单、服务业重点项目建设清单），加快现代服务业高质量发展。 | 第一季度摸底全县服务业企业，梳理、调研建立完善支撑服务业指标的六个清单。第二、三、四季度继续帮助符合条件企业完成入统工作，加快全县现代服务业高质量发展。 | 发改局 | 张营坤 | 冉德龙
三、狠抓扩大内需，拓展现代服务新空间 | 57.红星美凯龙项目。 | 3月份前完成一期主体建设，6月份前完成二期地下工程，12月份前完成全部主体建设。 | 自然资源和规划局 | 王冀罡 | 乔新光
| 58.加快推进世纪联华商业综合体建设。 | 上半年继续邀请世纪联华负责人来魏洽谈，加快推进选址等工作。选址工作完成后，争取下半年签订框架合作协议。 | 政协办 | 陈达非 | 魏志凌
| 59.加快推进北京洲亿汽贸商业综合体建设。 | 第一、二季度完成合作细节洽谈，土地收储等工作，第三季度开工建设。 | 人大办 | 郭加政 | 王秀霞
| 60.谋划建设供销大厦。 | 1-2月份制作项目建议书；3月份协调有关部门摸清土地情况；4-5月份与土管部门结合，争取土地指标；6月份了解建设用地上有关企业的状况；7月份掌握用地土地性质；8-9月份谋划申请建设用地；10-11月份摸排建设用地现有企业存在问题；12月份确定建设单位。 | 县社 | 王达 | 苏晓艳
| 61.魏都水街项目。 | 已列入《魏县新型城镇化补短板强弱项PPP项目》，2-3月份完成财政厅PPP项目评审，及财政部公示；4-6月份启动社会资本方招标程序，完成招标，签订合同、组建项目管理公司，7-12月视征地拆迁、土地调规报批（此项工作由街道办、魏城镇、自然资源和规划局负责）完成情况进场施工。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
| 62.新区水街项目。 | 待完善国土空间规划后，按程序组卷报批。 | 自然资源和规划局 | 王冀罡 | 乔新光
三、狠抓扩大内需，拓展现代服务新空间 | 63.围绕培育新型消费，举办魏县首届短视频+直播大赛，大力发展电商直播、网红经济，打通产品上行渠道。 | 2-8月份在电商协会进行宣传，做好短视频大赛谋划前期工作，9-12月份对接相关部门，组织筛选企业参加。 | 发改局 | 张营坤 | 冉德龙
四、狠抓城镇建设，彰显梨乡水城新特色 | 64.深入实施县城建设提质升级三年行动，以“城建靓县、水润梨乡”暨县城建设“3341”工程为抓手，力争县城建设年终考核进入全省前30名。 | 2022年按照《魏县县城建设提质升级三年行动实施方案（2021-2023）的通知》要求，结合县政府，对所承担指标任务各单位工作进展情况实行半年集中督导检查、季调度和定期通报，力争2022年度县城建设年终考核进入全省前30名。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
| 65.完成国土空间规划编制。 | 1.按照上级最新要求优化细化国土空间规划的各项内容，时间节点与上级同步推进，高质量完成全县国土空间规划编制工作。2.利用政府官网、新闻媒体等媒介开展规划公示，征求公众意见。填报“一张图”信息平台，提交国土空间规划成果，报县人大审议后报上级政府审批。 | 自然资源和规划局 | 王冀罡 | 乔新光
一是提升品质形象。
| 66.新区职教城项目。 | 2-3月完成基础施工和土方回填；3-6月完成主体结构施工；5-8月完成砌体工程；8-10月完成室内外粗装修、精装修、公共区域装修施工；10月-2023年1月完成市政施工、室外铺装、景观、附属工程施工。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
四、狠抓城镇建设，彰显梨乡水城新特色 | 67.市民中心项目。 | 2-4月土方开挖（支护)施工；3-5月基础承台施工、基础筏板施工；4-7月主体结构施工及地下一层结构施工；7-8月二次结构施工；9-11月装饰装修和安装工程；12月景观绿化北区道排和南区道排；2022年11月-2023年1月景观绿化北区铺装绿化和南区铺装绿化；2022年12月-2023年1月燃气、强电、自来水；2023年2月综合验收。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
| 68.加快新党校建设。 | 4月完成地下建设全部工程，7月底前五栋主体建筑基建主体封顶，11月底前装修、配置完成，12月份拟竣工使用。 | 党校 | 李刚 | 崔凤震
| 69.开工建设电力大厦。 | 1月份向市公司进行专题汇报，商定向省公司汇报细节问题。2-3月份，联合市公司及县委、县政府相关部门向省公司进行书面专题汇报，并完成市公司层面项目的申报、审批工作。5月份之前完成向省公司专题汇报沟通工作。6月份完成向国网公司专题汇报。待省公司立项后加快推进工程进度。 | 供电公司 | 张晶莹 | 王勇
| 70.汽车客运枢纽站配套工程。 | 1-2月份完成项目立项审批；3-4月份进行预算评审和施工招标；5-6月份施工进场清表、打桩、开挖地基等；7-12月份进行主体工程建设。 | 交通运输局 | 郭海印 | 张俊刚
四、狠抓城镇建设，彰显梨乡水城新特色 | 71.长安公园项目。 | 待街道办完成征地后进场施工。搭设围挡7天，地面清表10天，土方回填30天，微地形20天，土建部分90天，绿化种植40天，其他交叉施工，共180天左右。 | 住建局 街道办 | 王冀罡 | 乔新光
| 72.魏祠公园提升亮化工作。 | 2月份进场施工，3月份完成。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
| 73.城区道路、游园亮化提升改造项目。 | 2-4月份完成招标程序，签订施工合同；5-6月份办理施工手续；7-12月进场施工，年底完成工程建设。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
| 74.环城水系生态治理项目。 | 已列入《魏县新型城镇化补短板强弱项PPP项目》，2-3月份完成财政厅PPP项目评审，及财政部公示；4-6月份启动社会资本方招标程序，完成招标，签订合同、组建项目管理公司，7-12月视征地拆迁、土地调规报批（此项工作由街道办、魏城镇、自然资源和规划局负责）完成情况进场施工。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
四、狠抓城镇建设，彰显梨乡水城新特色 | 75.儿童公园和健身公园项目。 | 2月份完成项目建议书，3月完成初步设计，4月完成招标、征地和土地划拨（此项工作由自然资源和规划局和有关乡镇负责），5月份征地拆迁、土地调规报批完成后进场施工。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
| 76.科创公园项目。 | 上半年，完成土地、规划、可研批复等手续办理。下半年，完成勘察设计等招标工作；完成初步设计及概算批复等工作；完成施工图设计、预算、评审及监理、施工招标等工作。 | 城投公司 | 王冀罡 | 乔新光
| 77.魏州路等4条道路排水管网改造项目。 | 已列入《魏县城镇基础设施提升改造PPP项目》项目包，2-4月份完成社会资本方采购、签订合同、组建项目管理公司等PPP项目前期手续办理，5-12进场施工，年底完成工程建设。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
| 78.梨乡大街等10余条道路排水管网项目。 | 2-4月份完成招标程序，签订施工合同，5-6月份办理施工手续，7-12月进场施工，年底完成工程建设。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
| 79.天安大道外立面改造。 | 2-4月份完成招标程序，签订施工合同，5-6月份办理施工手续，7-12月进场施工，年底完成工程建设。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
| 80.加快实施环城水系生态治理项目。 | 第一季度完成前期设计及招投标。第二季度开工实施。第三季度完成所有工程量。第四季度完成验收工作。 | 生态环境局 | 郭海印 | 张俊刚
四、狠抓城镇建设，彰显梨乡水城新特色 | 二是完善服务功能。
| 81.改造提升邯大路、魏峰路整体环境。 | 1-2月份完成工可、设计批复；3-4月份完成预算评审和招投标；5-12月份进行建设并完工。 | 交通运输局 | 郭海印 | 张俊刚
| 82.魏县城区邯大南北路排涝调蓄工程项目。 | 已列入《魏县新型城镇化补短板强弱项PPP项目》，2-3月份完成省财政厅PPP项目评审、财政部公示，4-6月份启动社会资本方招标程序、完成招标、签订合同、组建项目管理公司，7-12月视征地拆迁、土地调规报批（此项工作由东代固镇、德政镇、自然资源和规划局等相关单位负责）完成情况进场施工。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
| 83.邯大路（万泉大街至创业大街）提升改造项目。 | 2-4月份完成招标，签订施工合同，5-6月份办理施工手续，7-12月视征地拆迁、土地调规报批完成情况（此项工作由沙口集乡、德政镇、自然资源和规划局负责）进场施工，年底完成工程建设。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
| 84.梨乡大街南延及北延、站前路项目。 | 已列入《魏县新型城镇化补短板强弱项PPP项目》，2-3月份完成省财政厅PPP项目评审、财政部公示，4-6月份启动社会资本方招标程序、完成招标、签订合同、组建项目管理公司，7-12月视征地拆迁、土地调规报批情况（此项工作由魏城镇、棘针寨镇、自然资源和规划局等相关单位负责）进场施工。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
四、狠抓城镇建设，彰显梨乡水城新特色 | 85.玉泉大街南延工程。 | 2-4月份完成社会资本方采购、PPP项目前期手续办理，5-12月视土地调规办理及拆迁情况（此项工作由魏城镇、自然资源和规划局负责）进场施工年底完成工程建设。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
| 86.礼贤街南延、望远街南延项目。 | 2-3月份完成招标程序、签订施工合同；4-6月份征地拆迁、土地调规报批（此项工作由街道办、自然资源和规划局负责），7-12月份视征地拆迁及土地报批完成情况进场施工。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
| 87.科教路西延、天安大道西延工程。 | 2-3月份完成招标程序、签订施工合同；4-6月份征地拆迁、土地调规报批（此项工作由魏城镇、自然资源和规划局负责），7-12月份视征地拆迁及土地报批完成情况进场施工，年底完成工程建设。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
| 88.新区路网6座桥梁和亮化提升建设项目。 | 2-3月份制定及确定方案、4-6月份完成施工图设计、预算评审、招标程序，签订合同，7-12月份视道路工程建设情况进场施工。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
| 89.新区7条道路建设。 | 2月底进场施工；4月底前完成施工场地清表；7月底前完成各项地下管线预埋施工；9月底前完成道路基础施工；10月底前完成路沿石及道路面层施工；12月底前完成人行便道等道路附属设施安砌。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
四、狠抓城镇建设，彰显梨乡水城新特色 | 90.完成主城区县教育体育局等机关事业单位整体外迁。 | 第一季度启动搬迁，第二季度完成机关事业单位整体外迁。 | 财政局 后勤服务中心 城投公司 | 张营坤 王冀罡 | 冉德龙 乔新光
| 91.青化里村棚改项目。 | 第一季度，商德政镇、财政局、自然资源和规划局、发改局等部门制定征收补偿安置方案（草案）并征求意见建议，出具符合城乡规划和专项规划意见、土地利用总体规划意见、符合国民经济和社会发展规划意见，纳入县国民经济和社会发展年度计划；第二季度，制定征收公告、征收补偿安置方案，第三方公司入户丈量评估，出具评估报告，核算征收补偿安置成本，形成房屋征收项目社会稳定风险评估报告、生态环境评估报告；第三季度，结合评估数据设计回迁安置建设方案，选址安置房建设地块，相关部门项目核准、土地规划、预审等，办理安置项目前期手续；第四季度，房屋拆除，安置项目开工建设，对上申报棚户区改造计划。 | 住建局 德政镇 | 王冀罡 | 乔新光
| 92.干菜市场改造项目。 | 2-4月份完成招标程序，签订施工合同，5-6月份办理施工手续，7-12月进场施工，年底完成工程建设。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
| 93.北市场改造项目。 | 2-4月份完成招标程序，签订施工合同，5-6月份办理施工手续，7-12月进场施工，年底完成工程建设。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
四、狠抓城镇建设，彰显梨乡水城新特色 | 94.岗井村改造一期项目。 | 第一季度办理项目前期手续；第二、三、四季度开工建设。 | 住建局 街道办 | 王冀罡 | 乔新光
| 95.康町村改造二期项目。 | 第一季度工程扫尾；第二季度验收。 | 住建局 街道办 | 王冀罡 | 乔新光
| 96.河里东项目一期。 | 第一季度电梯安装调试；第二季度场地回填；第三季度管网、道路、小区围墙、大门等工程施工；第四季度绿化施工，整体验收。 | 住建局 街道办 | 王冀罡 | 乔新光
| 97.三田村东区改造。 | 第一季度4#、5#地暖施工，6#二次结构施工，8#验收；第二季度4#外窗、户门，消防门安装；5#外墙喷漆、穿线、主线施工，6#墙面抹灰、上下水主管道安装、地暖施工；第三季度4#公共部位施工，5#验收，6#公共部位、穿线、主线施工；第四季度4#、6#验收。 | 住建局 街道办 | 王冀罡 | 乔新光
| 98.2022年老旧小区改造项目。 | 2-4月份完成招标程序，签订施工合同，5-6月份办理施工手续，7-12月进场施工，年底完成工程建设。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
| 99.2022年城区背街小巷改造项目。 | 2-4月份完成招标程序，签订施工合同，5-6月份办理施工手续，7-12月进场施工，年底完成工程建设。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
四、狠抓城镇建设，彰显梨乡水城新特色 | 100.谋划建设城区智慧热力系统，实现新、老城区清洁能源供热全覆盖。 | 3月完成招标，4-8月完成试点小区主要监控点、调节阀、切断阀的控制功能，8-12月完成系统平台及试点能源站所有模块的建设，能够进行初步的生产分析、调度，数据统计，2023年完成供热调度中心建设，平台投入使用。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
| 101.建设各类停车场10处，免费提供停车位5000个，新建改建星级公厕10座，持续推进市容市貌整治。 | 1-3月份准备前期手续；4-10月根据征地进度，征收一处开工一处，及时进场施工，加快建设进度；11-12月竣工验收。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
| 102.提升小区物业服务管理水平，打造宜居城市环境。 | 为了进一步提高物业管理水平，根据《邯郸市物业服务企业信用综合评价管理办法（试行）》及《邯郸市物业服务企业信用等级评价记分标准（试行）》对物业企业服务进行日常管理，按照年度建立信用信息。1至4月对企业管理制度进行规范，5至10月对物业企业服务标准规范，环境卫生，小区绿化，乱停乱放等进行规范提升，11至12月对物业管理日常管理信用综合评价信用减分情况汇总。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
四、狠抓城镇建设，彰显梨乡水城新特色 | 三是突出城乡统筹。
| 103.全面提升乡镇政府驻地环境卫生水平，持续推进乡镇公厕建设，高标准建设一批街头游园，提升绿化、硬化、亮化水平，打造乡域经济发展龙头。 | 2-3月， 配强充实保洁队伍，加大乡镇政府驻地清扫频次；在乡镇确定公厕合适位置，督促乡镇谋划建设游园，积极推进硬化亮化。4-10月加大督导检查，督促环卫机扫作业，开展游园建设、硬化亮化。11-12月，环卫上水平，游园增多，绿化亮化水平提升。 | 农业农村局 | 王达 | 苏晓艳
| 104.推进沙口集、大辛庄撤乡设镇，着力打造特色小镇。 | 2-4月份，争取省厅早日来魏考察撤乡设镇工作，并召开撤乡设镇座谈会；5-6月份，根据省厅考察意见进行整改完善；7-8月份，争取市局来魏召开撤乡设镇专家论证会；9-11月份，撤乡设镇专家论证会通过后，以县政府名义印发《撤乡设镇请示》逐级上报市政府、省政府；12月底，争取省厅下达批复文件。 | 民政局 | 王达 | 苏晓艳
四、狠抓城镇建设，彰显梨乡水城新特色 | 四是打造数字魏县。
| 105.完成数字魏县一期建设，启用城市运营指挥中心等4个中心、智慧城管等10个应用场景，发展数字经济，促进产业数字化转型。 | 第一季度，确定指挥中心场地，启动”数字魏县”一期项目招标工作；第二季度，启动”数字魏县”一期项数字底座建设；第三季度，启动指挥中心、云、数据平台、智慧应急、智慧城管、社会治理建设；第四季度，启动卫生防疫、VR党建虚拟展厅、智慧纪委、智慧水网、智慧环保、重大项目管理、精准招商、校园安全等建设。 | 大数据产业发展有限公司 | 张晶莹 | 张俊刚
| 106.推动5G网络向乡村延伸。 | 第一、二季度实现县城周边重点区域5G网络覆盖；第三、四季度力争实现全县各乡镇政府所在地区域5G网络全覆盖。 | 工业企业服务中心 | 张营坤 | 冉德龙
| 107.大力开展数字乡村建设试点工作。 | 按照省市县有关要求，发挥网信部门牵总协调作用，按照相关部门职责协调推进省级数字乡村建设工作。 | 网信办 | 杨文强 | 刘亚强
| 108.完成运营服务中心建设。 | 1-3月份，编制项目实施方案，按时报上级主管部门审批备案，做好项目前期准备工作；4-6月，根据省智慧农业数字化应用平台建设情况，开展完善项目施工准备；7-9月，组织“互联网+”农产品出村进城项目具体实施；10月-12月，开展项目验收、绩效考核和资金拨付。 | 农业农村局 | 王达 | 苏晓艳
五、狠抓乡村振兴，再创“三农”工作新局面 | 一是巩固脱贫攻坚成果。
| 109.全面提升非贫困村基础设施，持续抓好易地扶贫搬迁后续产业扶持和管理提升，增强乡村振兴产业园区带贫能力，确保“两不愁三保障”成果更可持续。 | 1.基础设施项目。1月份，确定全县农村主街道硬化、亮化等基础设施建设需求；2月份形成项目实施方案；2-3月份完成招投标；3-6月份完成施工；7-9月份完成验收报账。2.产业项目。2月份形成项目实施方案；3月份完成招投标；4-7月份完成施工；8-9月份完成验收报账。 | 乡村振兴局 | 王达 | 苏晓艳
| 110.谋划建设县防贫大数据中心，持续做好防返贫监测和帮扶工作，确保零返贫、零致贫。 | 每个月对全县所有行政村的所有农村人口通过农户自主申报、基层干部排查、部门筛查预警等方式开展常态化排查和定期月排查，做到随时发现随时申报并及时纳入国扶系统内，落实针对性帮扶措施。 | 乡村振兴局 | 王达 | 苏晓艳
| 111.加强白沟、雄安新区等上游市场对接，促进益贫资产整合发展、提档升级。 | 1-3月份完成125家帮扶微工厂分厂挂牌，在白沟建立魏县产业孵化基地联络处；4-6月份对125家帮扶微工厂进行整合，开展电商、帮扶微工厂技术提升等培训工作。7-12月份过半以上帮扶微工厂完成实现自有定单自产自销，12月份谋划筹备成立北京联络处事宜。 | 乡村振兴局 | 王达 | 苏晓艳
五、狠抓乡村振兴，再创“三农”工作新局面 | 二是抓好示范工程打造。
| 112.加紧编制完善现代农业园区发展规划，理顺园区管理体制，加快形成“一区一园三带多点”发展格局。 | 2月份底拿出申请国家现代农业园区初步方案，按上级要求时间节点进行申报。 | 农业农村局 | 王达 | 苏晓艳
| 113.开工建设1500亩的农业公园。 | 1-3月份，完成项目可研编制、入库及立项等前期工作。4-6月份，对现有道路进行高标准绿化，完成园内水肥一体化基础设施建设。7-9月份，完成园内规划道路、步游道修建、硬化，构建纵横交错的公园道路网格。10月-12月，对新修道路进行高标准绿化，建设绿化小品；管理用房等服务设施开始建设。 | 林果服务中心 | 王达 | 苏晓艳
| 114.漳河生态修复等重点工程。 | 加强与河道管理部门对接联系，保持河道长年过水，实现“细水长流”，为漳河两岸生态环境改善和建设漳河经济示范带创造良好条件。 | 水利局 | 王达 | 苏晓艳
| 115.推进梨乡水城乡村振兴示范区内5个乡镇、20个村整体提升。 | 2月份完成方案制定，前期准备工作；3月份至10月份开工建设，全面加快施工进度；11月份至12月份查漏补缺。 | 农业农村局 | 王达 | 苏晓艳
| 116.建设乡村振兴示范村30个以上。 | 1-6月份完成勘查、设计；7-12月完成建设。 | 乡村振兴局 | 王达 | 苏晓艳
五、狠抓乡村振兴，再创“三农”工作新局面 | 117.建成后西营等5个乡村振兴综合体。 | 后西营乡村振兴综合体1-3月份完成招投标工作；4-10月份完成建设任务；其他4个综合体待确定建设用地后开始规划、设计、招标、建设。 | 乡村振兴局 | 王达 | 苏晓艳
| 118.在新区建设乡村振兴游客中心。 | 通过招商引资方式在新区建设乡村振兴游客中心。1-5月份完成招商引资洽谈、签约，6月份开始建设，12月份完成。 | 乡村振兴局 | 王达 | 苏晓艳
| 119.依托引黄调蓄水库建设生物多样性科普基地。 | 1-5月，确定项目设计方案；6-9月，办理项目入库手续；10-12月，确定投融资运作模式并完成开工前期手续。 | 水利局 | 王达 | 苏晓艳
| 120.全力推进东风渠生态环境走廊工程。 | 2-5月份，完善修改项目可研执行；6-12月份，抓好好项目招商推介工作。 | 林果服务中心 | 王达 | 苏晓艳
| 121.全力推进漳河两岸乡村振兴示范带建设，打造东风渠省级乡村振兴示范区。 | 2-3月，完成乡村振兴示范区项目实地测量、评审等事宜；4-10月，道路硬化、污水管网、绿化等重大项目基本完成，11-12月份，对照目标任务、查漏补缺，完善提升，示范区初见成效。 | 农业农村局 | 王达 | 苏晓艳
五、狠抓乡村振兴，再创“三农”工作新局面 | 三是实施乡村建设行动。
| 122.加快推进“六个全域”，完成全域农村街道硬化、亮化。 | 1月，完成全县“一村一图”制定，建立项目库清单。2-3月，完成魏县农村全域街道硬化亮化实施方案起草、会签，印发正式文件。3-6月，督促乡村振兴局、财政局、交通运输局、发改局加快施工建设进度，高标准完成任务。 | 农业农村局 | 王达 | 苏晓艳
|  | 1月份，确定全县农村主街道亮化等基础设施建设需求：2月份形成项目实施方案：2-3月份完成招投标；3--6月份完成施工：7-9月份完成验收报账。 | 乡村振兴局 | 王达 | 苏晓艳
| 123.持续开展“五清三建一改一拆”观摩评比活动。 | 3-4月份开展第四次、第五次“五清三建一改一拆”战区观摩评比；5-6月份开展第四次、第五次“五清三建一改一拆”现场观摩活动；7-12月份 接续抓好巩固提升。 | 农业农村局 | 王达 | 苏晓艳
| 124.全面开展空心村、空闲地治理。 | 1-2月份制定空闲宅基整治方案，宣传发动。3-4月整治空闲宅基100处；5-6月累计整治空闲宅基300处；7-8月累计整治空闲宅基450处；9-10月累计整治空闲宅基550处；11-12月累计整治空闲宅基600处。 | 农业农村局 | 王达 | 苏晓艳
五、狠抓乡村振兴，再创“三农”工作新局面 | 125.新建改造农村户厕6800座。 | 1-3月制定全县改厕方案，召开会议安排部署全县农村改厕工作；4-6月完成农村厕所改造任务2500座；7-9月完成农村厕所改造任务2500座；10-12月完成农村厕所改造任务1800座。 | 农业农村局 | 王达 | 苏晓艳
| 126.保护乡村特色风貌，力争建成省级美丽乡村50个以上。 | 1-2月根据省市文件精神，制定美丽乡村创建意见及征求相关部门意见。通过乡镇推荐及县级审核确定拟建美丽乡村名单；3-4月20个拟建美丽乡村对照美丽乡村标准按照“缺什么，补什么”原则，开始改造提升；5-6月累计完成任务的50%；7-8月累计完整任务的70%；9-10月累计累计完成任务的90%；11-12月完成任务。 | 农业农村局 | 王达 | 苏晓艳
| 127.持续治理不良乡风，进一步淳化民风、净化社风。 | 1月，督导各乡镇(街道）、各责任单位认真做好农村不良乡风专项治理工作。2月，制定不良乡风评分细则，分组对各乡镇（街道）考核评分，进行全县排名，扎实推进不良乡风治理工作。3月，查漏补缺，完善各乡镇（街道）、村制度台账，推动不良乡风治理工作向纵深开展。4-6月，组织不良乡风专班工作人员到各乡镇（街道）进行暗访，狠抓反面典型，在全县形成铺天盖地的浓厚氛围。7-9月，加强督导检查，查漏补缺，提档升级，促进全县村风、民风进一步好转。10-12月，继续加大不良乡风治理力度，使不良乡风治理专项行动常态化，农村精神面貌健康向上。 | 宣传部 | 杜廷保 | 刘亚强
五、狠抓乡村振兴，再创“三农”工作新局面 | 四是发展现代特色农业。
| 128.落实国家粮食安全战略，建设高标准农田5000亩以上，扩大全域水网受水面积，确保粮食丰产增收。 | 1-6月，完成前期的勘察设计，实施方案和招标工作。7-11月，推进项目建设。12月，开展验收各项工作。 | 农业农村局 | 王达 | 苏晓艳
| 129.深化与中化现代农业合作，积极推进万亩示范方流转项目。 | 上半年完成示范合作面积4000亩以上，下半年完成示范合作面积6000亩。 | 农业农村局 | 王达 | 苏晓艳
| 130.推广强筋麦20万亩，发展强筋麦后期加工。 | 5-8月份开展培训会（百家农场会、乡镇农业主管工作会、现场会等）等宣传工作，推广强筋麦20万亩。9-10月份，实施地点安排，强筋麦种植及技术管理服务工作。 | 农业农村局 | 王达 | 苏晓艳
| 131.鼓励引导水稻种植，打造“梨香米”品牌。 | 2至3月份开展水稻种植宣传引导，4月份平整土地，5月份开展水稻种植。 | 农业农村局 | 王达 | 苏晓艳
| 132.加强农产品工业设计，进一步提升“魏小耳”等特色农产品品牌价值和经济效益。 | 1-3月，开展宣传和摸底；4-6月，指导绿珍食用菌通过微信公众号、网络直播等方式加强“魏小耳”品牌宣传；7-9月，积极组织企业参加活动，提升品牌价值；10-12月，以“魏小耳”为示范，带动魏县其他农产品品牌，通过宣传和推广，提升农产品品牌价值和经济效益。 | 农业农村局 | 王达 | 苏晓艳
五、狠抓乡村振兴，再创“三农”工作新局面 | 133.加大君乐宝对接力度。 | 上半年积极与县自然资源和规划局沟通在全县范围内寻找适合君乐宝集团养牛牧场建设地块。同时，在与君乐宝乳业集团对接的基础上，不间断加强沟通联系。下半年，待找到适合地块后，积极推进建设相关事宜。 | 农业农村局 | 王达 | 苏晓艳
| 134.推进北京新发地（魏县）天仙农副产品批发市场暨城市安全保供仓项目（批发交易区、冷链物流区、仓储加工区、市场服务区）建设。 | 1-7月完成调规和征地，8-12月开工建设。 | 果品市场 | 王达 | 苏晓艳
| 135.加大好想你公司对接力度。 | 3月底前赴好想你集团进行考察对接；4月底前再邀请好想你集团来魏考察；6月底前完成签定投资意向书；力争在12月底前项目开工建设。 | 民政局 | 王达 | 苏晓艳
| 136.培育农业产业化龙头企业5家。 | 1-3月份，开展摸底排查，了解掌握全县产业分布情况；4-6月份，以“粮头食尾”“农头工尾”为抓手，加强对现有农业产业化龙头企业的指导；7-9月份，开展农业产业化龙头企业申报和监测工作，培育市级以上农业产业化龙头企业5家；10-12月份，加强对新申报农业产业化龙头企业的指导，促进农业产业化经营水平提高。 | 农业农村局 | 王达 | 苏晓艳
五、狠抓乡村振兴，再创“三农”工作新局面 | 五是加快乡域经济发展。
| 137.出台支持乡域经济发展、培育新型农业经营主体实施意见，编制农业产业动态地图。 | 1-3月份，积极宣传和引导各乡镇、村，因地制宜发展产业；4-6月份，制定出台相关文件；7-12月份，加强督导调度，争取上级政策，支持乡域经济发展。 | 农业农村局 | 王达 | 苏晓艳
| 138.成立农业产业发展引导基金，为农业农村经济发展注入活力动力。 | 上半年，落实农业产业发展引导基金相关措施，下半年，农业发展基金发挥作用，为农业农村经济发展注入活力。 | 农业农村局 | 王达 | 苏晓艳
| 139.打造百湖稻香特色小镇。 | 1.加快水塘建设进度，争取2022年完成镇域内“百湖”水涌。2.扩大水稻种植规模，在全镇规划1000亩水稻田，让“稻香”四溢。 | 车往镇 | 王达 | 苏晓艳
| 140.打造泊口晚舟特色小镇。 | 1.进一步加快坑塘与连接渠建设进度，确保年底建成全域水网。2.广泛征求意见，挖掘泊口文化，规划设计“泊口晚舟”远景。3.对水网周边进行绿化、美化、硬化，将现有阳光玫瑰葡萄种植基地提升为采摘园。4.在申庄坑塘湖心岛种植桃树，打造“桃花岛”景点。 | 泊口镇 | 王达 | 苏晓艳
五、狠抓乡村振兴，再创“三农”工作新局面 | 141.坚持一二三产业融合发展，做大做强食用菌、甘薯、中药材等特色产业和坑塘经济，致力形成“一乡一业、一村一品”发展格局，推动乡域经济发展壮大。 | 1-3月份，开展对食用菌、甘薯、中药材等特色产业龙头企业的指导；4-6月份，督导和指导乡域经济发展；7-9月份，搞好技术指导和培训，积极争取上级优惠政策；10-12月份，继续引导发展“一乡一业”、“一村一品”，年底初见成效。 | 农业农村局 | 王达 | 苏晓艳
| 142.做大做强梨特色产业。 | 加强技术培训，提升果农理论水平、转变管理理念、应用新技术，进一步提升鸭梨品质，提升品牌知名度和竞争力，增加梨农收益。3-8月份，开展好果树技术协助员例会，每月2次；4-5月份，重点抓好打击幼果期抹药工作；7-8月份，重点做好打击早采工作。 | 林果服务中心 | 王达 | 苏晓艳
六、狠抓生态保护，打造绿色发展新样板 | 一是铁腕整治大气污染。
| 143.淘汰12家砖瓦窑企业工作。 | 第一季度，12家砖瓦窑企业拆除50%以上，第二季度，全面完成12家砖瓦窑企业淘汰工作。 | 生态环境局 | 郭海印 | 张俊刚
| 144.5家保留砖瓦窑企业环保升级工作。 | 第一季度逐步开展5家保留砖瓦窑企业环保升级工作，治理进度不低于80%；第二季度全面完成5家保留砖瓦窑企业环保升级工作。 | 生态环境局 | 郭海印 | 张俊刚
| 145.确保现有挥发性有机物企业达标排放工作。 | 常态化开展挥发性有机物企业执法管控，确保长期稳定达标排放。 | 生态环境局 | 郭海印 | 张俊刚
六、狠抓生态保护，打造绿色发展新样板 | 146.组织开展柴油车清洁替代等专项行动，严查机动车尾气排放超标。 | 1.联合交警大队、交通运输局持续开展路检路查工作，严查机动车尾气超标。2.对主城区内非道路移动机械开展“三清”工作，清除国三以下车辆，清除未登记编码车辆，清除冒黑烟车辆。 | 生态环境局 | 郭海印 | 张俊刚
|  | 安排专门警力，在长安大道设置临时检查点，加大对货车尾气排放不达标的查处力度，对尾气排放不达标的机动车依法依规处罚。 | 交警大队 | 王云 | 陈国军
| 147.持续开展散煤管控。 | 第一季度，联合各职能部门、乡镇政府从严开展散煤排查、收缴工作，确保散煤动态清零；第二季度，开展散煤常态化管控，重点区域、重点时段坚持排查，确保我县二氧化硫数值排名靠前；第三季度，大范围开展散煤管控宣传工作；第四季度，制定散煤管控工作方案，继续执行乡镇政府属地监管，全面开展散煤的排查、收缴工作。 | 市场监督管理局 | 郭常明 | 杨帆
| 148.全面加强重点区域精细化管理。 | 3月开展工作部署；4-11月开展各类业务学习和整治行动；12月份进行总结。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
六、狠抓生态保护，打造绿色发展新样板 | 149.深入推进林长制工作。 | 1-3月份，完善22个乡镇（街道办）乡级林长、561个村级林长标识栏设置安装工作；组织开展春季造林国土绿化工作；结合植树节、森林日，集中开展1次主题宣传活动。4-6月份，督导完善村级林长标识栏设置安装工作，召开一次林长制协作单位联席会议，组织开展飞机喷药防治病虫害工作。7-9月份，深化落实“林长+检察长”协作机制；开展生物多样性调查及外来入侵物种普查工作。10-12月份，开展预防森林火灾专项行动和打击非法捕杀食用野生动物专项行动；对全县各乡镇乡村两级林长工作情况开展调研，发现存在问题，总结好的经验做法，为来年更好地开展工作打下基础。 | 林果服务中心 | 王达 | 苏晓艳
| 150.强力推进国家森林城市创建，新增造林0.5万亩，营林抚育1.5万亩。 | 1-3月份，新增造林0.2万亩，营林抚育0.5万亩；4-5月份，新增造林0.1万亩，营林抚育0.3万亩；6-9月份，建立健全树木保护机制，搞好新植树木管理管护工作。10-12月份，新增造林0.2万亩，营林抚育1万亩。 | 林果服务中心 | 王达 | 苏晓艳
六、狠抓生态保护，打造绿色发展新样板 | 二是深入实施全域治水。
| 151.大力推进地下水超采综合治理，全面关停重点管控范围和西南片区机井。 | 2022年底对西南片区正常使用的2908眼农业灌溉取水井全部实施季节性关停，计划6个月完成任务，3月份关停872眼、4月份关停611眼、5月份关停498眼、6月份关停468眼、7月份关停459眼。 | 水利局 | 王达 | 苏晓艳
| 152.扎实做好出入境河流断面监测，不断改善河湖环境。 | 第一季度对考核河流进行持续巡查，封堵排查出的非法排污口，完成魏大馆排水渠水质提升项目前期工作；第二季度对考核河流进行持续巡查，封堵排查出的非法排污口，并开始实施魏大馆排水渠水质提升项目；第三季度对考核河流进行持续巡查，封堵排查出的非法排污口，持续推进魏大馆排水渠水质提升项目；第四季度对考核河流进行持续巡查，封堵排查出的非法排污口，完成魏大馆排水渠水质提升项目并通过上级部门验收。 | 生态环境局 | 郭海印 | 张俊刚
| 153.城区污水处理厂提标改造项目。 | 已列入《魏县城镇基础设施提升改造PPP项目》项目包，2-4月份完成社会资本方采购、签订合同、组建项目管理公司等PPP项目前期手续办理，5-12进场施工。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
| 154.回隆镇、双井镇、张二庄镇配套污水管网工程。 | 2-3月份完成项目招标程序、施工合同，4-5月份测绘、勘察、设计进场，完成路由及施工图设计，6-12月份以三乡镇为中心，分阶段进行管线施工。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
六、狠抓生态保护，打造绿色发展新样板 | 155.推动环城水系北段、西段和东风渠下游水质提升。 | 完善环城水系管理体制，创新管理模式，加强联系沟通，确保水量充足，水位正常。 | 水利局 | 王达 | 苏晓艳
| 156.常态化开展农村黑臭水体排查治理。 | 第一季度，持续开展农村黑臭水体的排查。第二季度，对已完成整治的黑臭水体开展“回头看”。第三季度、加大对黑臭水体的排查工作。第四季度，持续排查整治。 | 生态环境局 | 郭海印 | 张俊刚
| 157.在30个村建设污水处理设施。 | 上半年完成30个村污水治理设施前期准备工作；下半年，完成建设。 | 生态环境局 农业农村局 乡村振兴局 | 郭海印 | 张俊刚
三是扎实做好净土保护。
| 158.从严从重查处占用耕地违法行为，坚决遏制耕地“非农化、非粮化”。 | 利用信访举报、上级批办、“天眼”视频监控，卫片监测“月清季核年度评估”等方式对全县耕地进行24小时实时监控，对发现的违法乱占耕地行为，及时移交相关部门及相关乡镇，做到发现一起、移交一起，坚决遏制耕地“非农化、非粮化”。 | 自然资源和规划局 | 王冀罡 | 乔新光
|  | 5-6月份，开展宣传工作，并引导群众种植粮食作物。9-10月份，加强宣传任务，并种植冬小麦工作。 | 农业农村局 | 王达 | 苏晓艳
六、狠抓生态保护，打造绿色发展新样板 | 159.落实土壤污染防治属地责任，建立部门联动机制，形成土壤污染防治监管合力。 | 第一季度，配合省地质环境监测院对地下水国控监测点进行取样。结合省市要求，做好相关土壤污染防治工作。第二季度，更新完善土壤污染重点监管单位名录。对涉重金属企业进行排查。持续开展涉重金属重点行业排查。第三季度，监督土壤污染重点监管单位全面落实土壤污染防治义务。配合上级部门完成非重点行业企业用地土壤污染状况调查任务。督促土壤重点单位开展自行监测。第四季度，督促土壤重点监管单位完成1次土壤和地下水污染隐患排查。汇总土壤污染防治工作。 | 生态环境局 | 郭海印 | 张俊刚
| 160.加强危险废物排查和风险管控，零容忍打击非法收集、处置或倾倒危险废物行为，确保土壤生态环境安全。 | 第一季度，开展涉危险废物企业的执法检查。第二季度，按照上级文件要求，督促企业安装智能监控。第三季度，对涉及危险废物执行常态化执法检查。第四季度，总结各项工作，对相关整改问题开展回头看工作。 | 生态环境局 | 郭海印 | 张俊刚
七、狠抓文化旅游，培育县域经济新亮点 | 一是壮大文化产业。
| 161.高标准筹备魏氏宗亲大会，进一步扩大魏文化及魏姓文化影响力。 | 筹备举办魏氏宗亲大会前期工作，具体举办时间待定。 | 宣传部 文化广电和旅游局 | 杜廷保 郭常明 | 刘亚强 杨帆
| 162.成立文化产业发展基金，支持文创产品创意研发，着力打造雕塑产业园。 | 1-3月，完成产业园位置确定。4-6月，完成规划设计，开始基础设施建设。7-9月，完成基础设施建设。10-12月，完成雕塑文化企业入园。 | 宣传部 | 杜廷保 | 刘亚强
| 163.新增县级非遗项目10个以上。 | 第一季度制订非遗项目评审方案，发布信息；第三季度组织评审并公示评审结果。 | 文化广电和旅游局 | 郭常明 | 杨帆
| 164.开展非遗“七进”活动，提升土纺土织、果木工艺品等非遗产品市场价值。 | 积极开展非遗“七进”活动，每季度组织一次集中活动；常态化疫情防控下，搭建推介平台，组织参加梨花节、采摘节等节庆活动；积极与省、市对接，推介参加省、市组织的各项宣传展示活动。 | 文化广电和旅游局 | 郭常明 | 杨帆
七、狠抓文化旅游，培育县域经济新亮点 | 二是提升旅游品质。
| 165.完成全域旅游规划编制。 | 6月份完成《魏县全域旅游规划》评审稿，9月底前完成专家评审工作，12月底编制完成《魏县全域旅游规划》。 | 文化广电和旅游局 | 郭常明 | 杨帆
| 166.制定“一乡一文旅品牌”工作方案。 | 3月中旬前完成“一乡一文旅品牌”工作方案制订，5月份发布征集信息，9月份前组织召开“一乡一文旅品牌”研讨座谈会，力争年底实现一乡一个文旅品牌。 | 文化广电和旅游局 | 郭常明 | 杨帆
| 167.强力推进魏文化城、游客服务中心、大运河文化博物馆等文旅项目建设。 | 积极推进魏文化城、游客服务中心、大运河文化博物馆前期手续办理，力争年内取得实质性进展。 | 文化广电和旅游局 | 郭常明 | 杨帆
| 168.办好梨花节、采摘节等生态旅游活动。 | 3月上旬出台梨花节活动方案，高标准开展活动；8月底前出台采摘节活动方案，高标准开展活动。 | 文化广电和旅游局 | 郭常明 | 杨帆
| 169.确保创成1家AAA级景区，争创河北省全域旅游示范县。 | 3月中旬前出台3A级景区创建方案，督促创建主体10月份提交申报资料，力争年内取得实质性进展。 | 文化广电和旅游局 | 郭常明 | 杨帆
七、狠抓文化旅游，培育县域经济新亮点 | 三是推进文体惠民。
| 170.与保利集团合作运营文化艺术中心，谋划建设数字化图书馆、文化馆，争创河北省公共文化服务体系示范区。 | 1.积极与保利集团对接剧场运营事宜；2.争取上级资金谋划数字化两馆及建设；3。省市下文后积极争创河北省公共文化服务体系示范区。 | 文化广电和旅游局 | 郭常明 | 杨帆
| 171.东风渠体育公园项目。 | 1-6月份，完成项目建议书及项目可行研究报告编制，跑办开工前期手续。7-12月份，跑办开工前期手续，项目开工建设。 | 林果服务中心 | 王达 | 苏晓艳
| 172.移动式滑冰场项目。 | 第一、二季度与国土部门结合开展项目选址工作，第三季度确定项目选址，第四季度完成项目方案，办理前期相关手续。 | 教育体育局 | 郭常明 | 杨帆
| 173.户外运动公共服务设施项目。 | 第一、二季度与国土部门及相关乡镇结合开展项目选址工作，第三季度确定项目选址，第四季度完成项目方案，办理前期相关手续。 | 教育体育局 | 郭常明 | 杨帆
| 174.全民健身信息服务平台项目。 | 第一、二季度开展招投标前期准备工作，第三季度完成招投标，第四季度开工建设并投入使用。 | 教育体育局 | 郭常明 | 杨帆
| 175.举办冰雪运动会。 | 9月份制定方案，10月下旬举行。 | 教育体育局 | 郭常明 | 杨帆
| 176.举办农民趣味运动会。 | 8月份制定方案，9月中旬举行。 | 教育体育局 | 郭常明 | 杨帆
八、狠抓改革创新，激活经济发展新动能 | 一是持续深化各项改革。
| 177.完善金融机构支持县域经济发展奖励措施，推动经济金融良性互动，打造全省第一批普惠金融示范区。 | 按照《魏县银行业金融机构考核办法》有关规定，每季度对银行业金融机构进行考核排位；深入推进金融顾问制度开展，强化金融服务能力和水平。 | 金融办 | 郭常明 | 杨帆
| 178.持续深化供销社综合改革，着力打造“三位一体”综合合作全国试点县。 | 1月份以政府办名义出台持续深化供销社综合改革助力乡村振兴的专门文件；2月份制定“三位一体”综合合作实施方案；3月份开展土地托管构建农业社会化服务体系，土地托管面积达到2.6万亩；4月份开展流通服务，做好农产品上行，日用品下行工作；5月份开展“政银保”金融助农服务；6月份构建农村现代流通服务体系，农产品销售实现3000万元；7-8月份进一步完善“三位一体”综合合作运作体制；9月份农业社会化服务面积达到4万亩次；10-11月份开展信用金融服务，加强与金融、保险机构合作，开展金融保险代办业务；12月份“三位一体”综合合作实现阶段性总结。 | 县社 | 王达 | 苏晓艳
八、狠抓改革创新，激活经济发展新动能 | 179.深化农业土地制度、集体产权制度改革，研究推进集体用地入市工作。 | 1-3月份土地经营权、社有资产、农村建设项目、小型水利设施使用权，鉴证交易金额16000万元；4-6月份土地经营权、林权、水权、廊道绿化、农村建设项目鉴证交易金额23000万元；7-8月份土地经营权、四荒使用权、农村集体资产股权、农村建设项目招标鉴证交易金额23000万元；10-12月份土地经营权、街巷硬化、农村建设项目、小型水利设施使用权、廊道绿化鉴证交易金额23000万元。 | 县社 | 王达 | 苏晓艳
| 180.优化各项监管指标，推动县联社农商行改制。 | 积极落实上级关于支持县联社农商行深化改革的相关政策措施，发挥牵总协调作用，研究解决改革推进中遇到的实际问题，确保县联社改革工作顺利开展。 | 金融办 | 郭常明 | 杨帆
|  | 第一季度启动改制工作，加快申请3亿元政府专项债相关工作，用于补充资本充足率；争取各层面政策支持用于处置政府置换资产，用于达到改制启动前必须全部将无形资产变现的改制要求。第二、三、四季度，聘请有权威资质的第三方财务公司对县联社进行全面“清产核资”，定期监控不良贷款变动，确保不良贷款率不超过5%改制红线。同时，按照程序上报省、市级银保监部门进行批复。 | 县联社 | 郭常明 | 杨帆
八、狠抓改革创新，激活经济发展新动能 | 181.深入推进“四医联动”改革，着力解决看病难、看病贵问题。 | 1.严格落实省市药品耗材采购文件，督促定点医疗机构优先采购高效低价药品耗材，每月5日、15日、25日为定点医疗机构采购日，及时审核采购量。2.支付方式改革。今年为DRG支付方式改革三年行动的第一年，按照市局推进方案，6月底前实现符合条件的二级医疗机构实施DRG实际付费，12月底前实现符合条件的一级医疗机构实际付费。 | 医保局 | 郭海印 | 张俊刚
|  | 强化全科医生和乡村队伍建设，提升医疗服务能力。指导督促各医疗机构积极配合医保部门开展2022年医保、医药、医价改革重点工作。 | 卫健局 | 郭海印 | 张俊刚
二是致力推动科技创新。
| 182.强力推进科技强县战略，加强技术创新推广和新成果转化，支持引导企业加快技术升级，提升科技赋能效果。 | 开展科技型企业培训会1次，科技成果转化2项以上。 | 发改局 | 张营坤 | 冉德龙
|  | 通过鼓励企业建立研发机构，申报“专精特新”企业，促进企业技术升级改造，提升科技赋能效果。第一、二季度引导企业做好“专精特新”企业申报材料并积极申报；第三、四季度对之前没审报上的企业进行提前准备，修改完善申报材料等待再次申报。 | 工业企业服务中心 | 张营坤 | 冉德龙
八、狠抓改革创新，激活经济发展新动能 | 183.年内新增科技型中小企业30家、高新技术企业10家、市级以上科技创新（服务）平台3个。 | 第一季度完成高新技术企业和科技型中小企业的筛选工作；对研发能力强的企业进行申报创新平台的前期准备；第二季度申报高新技术企业3家，科技型中小企业10家；对拟申报创新平台的企业进行资料完善；第三季度申报高新技术企业4家，科技型中小企业10家；申报创新平台3个；第四季度申报高新技术企业3家，科技型中小企业10家。 | 发改局 | 张营坤 | 冉德龙
| 184.年内新增科技小巨人4家。 | 上半年申报科技小巨人企业2个，下半年申报小巨人企业2个。 | 发改局 | 张营坤 | 冉德龙
| 185.年内新增4家专精特新企业，1家专精特新“小巨人”企业。 | 第一、二季度引导企业做好申报材料积极申报；第三、四季度对之前没审报上的企业进行提前准备，修改完善申报材料等待再次申报。 | 工业企业服务中心 | 张营坤 | 冉德龙
八、狠抓改革创新，激活经济发展新动能 | 三是不断优化营商环境。
| 186.进一步深化“放管服”改革，深入对标泗阳和苏州，构建“31155”审批体系，发挥“办不成事”窗口作用，倡导“人人都是服务员、天天都是服务日”，用好“店小二”“急郎中”，大力发扬“六心”（情感上暖心、行动上贴心、措施上用心、付出上尽心、机制上顺心、关系上公心）服务精神，坚持“四到”（随叫随到、不叫不到、服务周到、说到做到），全面提升审批效能。 | 第一季度，制定“办不成事”、“店小二、急郎中”窗口工作职责、工作制度、工作流程。“31155”审批体系，印发红头文件，召开工作部署会议，严格执行。推行减材料、减流程、减时限“三减”改革。到泗阳、苏州参观学习，结合我县工作实际，拿出具体改进方案。第二季度，推行“四办”服务。合法合规事项“马上办”、高频办理事项“网上办”、面向个人事项“就近办”、程序复杂事项“一次办”。第三季度，推行服务标准化，统一事项、流程、时限、法律依据等服务规范。第四季度，开展“政务服务+N”行动。 | 行政审批局发改局 | 张营坤 | 冉德龙
| 187.拓展“互联网+政务服务”，加快建设“魏州通”平台，创新管理服务新模式，强化“魏民办”服务品牌打造，提高群众办事的便捷度和满意度。 | 第一季度，全面梳理县政务服务大厅集中进驻事项目录、乡镇（街道）确权赋权事项目录。第二季度，积极配合相关单位加快建设“魏州通”平台，进一步配合完善服务平台功能，为办事群众提供更多便利。第三季度，加大宣传力度，引导群众在平台上查询业务，提高平台使用率。第四季度，学习先进地区服务模式，提升整体服务水平，大力推行“互联网+政务服务”，最大程度方便群众网上办事，进一步做实“魏民办”服务品牌。 | 行政审批局发改局 | 张营坤 | 冉德龙
八、狠抓改革创新，激活经济发展新动能 | 188.落实税收征管精细服务要求，强化减税降费等优惠政策落实，为企业创造更加宽松的发展环境。 | 第一季度，完成阳光E税远程帮办中心建设工作，落实好小微企业普惠性税收减免优惠等政策，进行各项减税降费优惠政策的宣传、辅导和落实工作。第二季度，进一步做好阳光E税远程帮办中心相关工作，组建服务团队，集中处理区域内线上咨询辅导、远程帮办事项。第三季度，持续开展远程帮办服务，继续做好减税降费政策宣传辅导和落实工作。第四季度，依托大数据和云平台技术，对政策执行进行全方位监控，确保优惠政策应享尽享。 | 税务局 | 张营坤 | 冉德龙
| 189.实行差别化的环保管控措施。 | 每季度按照市级方案要求制定我县重点行业差别化管控方案，并严格落实到位。 | 生态环境局 | 郭海印 | 张俊刚
九、狠抓共建共享，增添人民群众新福祉 | 一是推进学有优教。
| 190.县一中教学楼项目。 | 2-3月份项目主体施工；4-5月份项目抹灰；6-7月份刮腻子；8月份铺地板、门窗、电气；9月份完工扫尾；10月份清场；11-12月份竣工。 | 教育体育局 | 郭常明 | 杨帆
| 191.县四中教学楼项目。 | 2-3月份主体框架施工；4-5月份项目主体砌砖施工；6-7月抹灰；8月份刮腻子；9月份铺地板、门窗、电气；10-12月份完工扫尾。 | 教育体育局 | 郭常明 | 杨帆
九、狠抓共建共享，增添人民群众新福祉 | 192.雅园中等职业学校一期项目。 | 2-3月份项目主体施工；4-5月份项目抹灰；6-7月份刮腻子；8月份铺地板、门窗、电气；9月份完工扫尾；10月份清场；11-12月份竣工。 | 教育体育局 | 郭常明 | 杨帆
| 193.县第八小学项目。 | 2-3月份由县自然资源和规划局、财政局完成项目规划手续及财政评审；4月份由街道办完成项目征地扫尾及地上附着物清理；5月份待完成征地扫尾及地上附着物清理后，县教育体育局安排企业进场放线定边；6-7月份由县住建局完成项目施工许可证办理后进场基础开挖；8-9月份基础施工；10-12月份项目主体施工。 | 教育体育局 | 郭常明 | 杨帆
| 194.县三中附属学校教学楼项目。 | 2-3月份由县自然资源和规划局、财政局完成项目规划手续及财政评审；4月份由魏城镇完成项目征地扫尾及地上附着物清理；5月份待完成征地扫尾及地上附着物清理后，县教育体育局安排企业进场放线定边；6-7月份由县住建局完成项目施工许可证办理后进场基础开挖；8-9月份基础施工；10-12月份项目主体施工。 | 教育体育局 | 郭常明 | 杨帆
| 195.新建改扩建、提升改造乡村中小学、幼儿园37所。 | 2月份办理项目规划手续；3月15日完成项目前期手续；4月份办理开工手续；5月份基础；6-7月份主体框架施工；8月份项目主体砌砖施工；9月抹灰；10月份刮腻子；11月份铺地板、门窗、电气；12月份工程扫尾。 | 教育体育局 | 郭常明 | 杨帆
九、狠抓共建共享，增添人民群众新福祉 | 196.建成并提升县一中、县直幼儿园教育集团运营水平，打造高中教育高地，提升幼儿教育水平。 | 1-2月，研究制定成立县一中、县直幼儿园教育集团实施方案，并举行揭牌仪式。3-10月份，召开推进会、座谈会提升县一中、县直幼儿园教育集团运营水平。11-12月，对县一中、县直幼儿园教育集团运行情况进行考核。 | 教育体育局 | 郭常明 | 杨帆
| 197.规范民办教育发展，将民办义务教育阶段在校生规模控制在5%以内。 | 第一季度，结合我县实际，制定全县民办义务教育阶段学校在校生规模压减方案。第二季度，完成对全县民办义务教育阶段学校办学条件的核查工作。第三、四季度，按照压减方案，分步实施，四季度末完成民办义务教育阶段在校生规模控制在5%以内目标任务。 | 教育体育局 | 郭常明 | 杨帆
| 198.加强产教融合、校企合作，推动职业教育快发展。 | 第一季度，职业教育针对重点群体开展招生宣传。第二季度，深化产教融合、校企合作，与县内外1-2家大企业、名企业开展校企合作。第三、四季度，加强招生宣传，扩大在校生规模，年内完成招生1200人。 | 教育体育局 | 郭常明 | 杨帆
九、狠抓共建共享，增添人民群众新福祉 | 199.加强校园周边交通秩序整治，着力解决上下学高峰期交通堵塞问题。 | 广泛宣传，开展文明出行、绿色出行，遵守交通规则教育专项活动，完善巩固“一校一策”专项治理活动，定期不定期开展督导检查活动。 | 教育体育局 | 郭常明 | 杨帆
|  | 根据《2021年魏县学校周边整治工作实施方案》要求，在主城区学校门口，在学生上下学期间，实施道路交通管控和护校工作，对学校周边交通秩序进行整治，确保广大师生出行安全。 | 交警大队 | 王云 | 陈国军
|  | 2月份，与邯郸市民卡有限公司、深圳雄帝科技有限公司协商合作，完成学生公交卡的制作。3月份，发放学生公交卡。4-12月份，根据学生实际乘坐情况，合理、科学、常态化优化公交线路、站点布局等。 | 交通运输局 | 郭海印 | 张俊刚
九、狠抓共建共享，增添人民群众新福祉 | 二是推进病有所医。
| 200.全面完成县医院整体搬迁。 | 2月，成立整体搬迁小组并制定实施方案，做到统一管理，统一协调。骨二科、老年病科整体搬迁，神经内科、心血管内科部分搬迁，医保科、 外联部、科教科等行管科室搬迁；3月，儿三科（南区儿科）成立、行管科室部分搬迁；4月，泌尿外科搬迁，行管科室部分搬迁；5月，普外三科及部分行管科室搬迁；6月，肾内科搬迁，传染病科投入使用；7月，妇产科部分搬迁；8月，新院区所有科室投入使用，完成搬迁任务。 | 县医院 | 郭海印 | 张俊刚
| 201.县二院竣工投用。 | 第一季度，进场施工，第二、三季度建设，第四季度竣工投用。 | 二院 | 郭海印 | 张俊刚
| 202.谋划建设一家特色专科医院。 | 拟将县医院原址改建为魏县心脑血管特色专科医院，占地20余亩，拟投资8500万。1月编制项目建议书可研报告。2至3月份立项入库。4月完成初步设计。5月办理招标程序。6月份开工建设。7至12月完成建设。 | 卫健局 | 郭海印 | 张俊刚
九、狠抓共建共享，增添人民群众新福祉 | 203.开工建设中医院感染性疾病楼等2栋楼。 | 2月完成项目三通一平；3月完成项目临建工作；4月完成挖槽工程；5月完成支护工程；6月完成筏板工程；7月完成地基基础工程；8月主体出正负零；9月完成主体1-2层施工；10月完成主体3-4层施工；11月完成主体5-6层施工；12月主体封顶。 | 中医院 | 郭海印 | 张俊刚
| 204.争创全国卫生县城。 | 1.狠抓学校、医院、机关等场所病媒生物防制工作，实现病媒生物防制工作目标，在灭鼠的基础上，搞好蚊蝇蟑螂消杀，为魏县人民创造宜居健康的生活环境。2.把创建无烟机关、无烟学校、无烟医院当作促进文明健康绿色环保的生活方式来抓，抓出成效，健康魏县。3.搞好健康教育、健康促进活动。在融媒体中心开办健康教育栏目，以纤笔一枝美篇为平台，以爱卫办公众号为平台大力宣传健康教育，宣传卫生县城创建，卫生乡镇创建、卫生村创建，为全县人民文明健康、绿色环保生活方式注入精神力量。4.协调城管局、农业农村局搞好城乡环境卫生整治活动，协调市场监督管理局搞好食品卫生安全整治活动，协调教育体育局搞好学校爱国卫生创建活动。 | 卫健局 | 郭海印 | 张俊刚
九、狠抓共建共享，增添人民群众新福祉 | 205.精准有效落实常态化疫情防控措施，接续发力推进疫苗接种，全面提高应急处置能力，持续巩固疫情防控成果。 | 第一季度，对参与流调人员进行培训，提高应急处置能力。第二季度，加强对全县参与疫苗接种人员进行业务培训，对接种点做好业务指导，利用各种卫生宣传日做好“十个常态化”、30条防控措施的宣传。第三季度，对各乡镇传染病报告情况进行督导，利用各种卫生宣传日做好“十个常态化”、30条防控措施的宣传。第四季度，加强对全县参与疫苗接种人员进行业务培训，对接种点进行业务指导。 | 卫健局 | 郭海印 | 张俊刚
三是推进劳有厚得。
| 206.全面落实就业优惠政策，建设劳动就业信息化平台，职业技能培训1500人，新增城镇就业6560人。 | 1.职业技能培训方面。第一季度全县职业技能培训50人；第二季度职业技能累计培训达到550人；第三季度职业技能累计补贴性训达到1200人；第四季度职业技能累计培训达到1500人。2.城镇新增就业方面。第一季度全县乡镇新增达到1640人，第二季度新增达到3280人，第三季度新增达到4920人，第四季度新增达到6560人。3.劳动就业信息化平台方面。1-2月份，联系公司进行设计；拟定3月份开始建设；4月份完成建设。 | 人社局 | 张营坤 | 冉德龙
九、狠抓共建共享，增添人民群众新福祉 | 207.做好自主就业退役士兵适应性、职业技能培训和就业指导，为退役军人提供优质高效的就业服务。 | 第一季度做好对退役士兵的就业信息指导和职业技能培训宣传工作。第二季度根据市场用工需求和退役士兵的就业、培训需求，开展有针对性的就业岗位推荐和技能提升培训。第三季度持续对退役士兵就业实时指导，对有培训意愿应培尽培，增强就业竞争力。第四季度总结经验，着力提升对退役士兵服务，实现社会适应能力和职业技能的双提升。 | 人社局 | 张营坤 | 冉德龙
|  | 1月份对2021年度自主就业退役士兵进行适应性培训工作；2-3月份对退役士兵进行职业技能线上理论学习阶段；4-8月份，根据退役士兵选择的不同技能进行分班线下时间实操，促进理论与实践相互结合，更好的掌握职业技能要领，提高自身能力。 | 退役军人事务局 | 王云 | 陈国军
| 208.健全完善保障农民工工资机制，加大恶意欠薪案件惩戒力度，保障农民工合法权益。 | 1.贯彻落实市人社局等八部门转发河北省人社厅等部门关于转发《人社部等十部门关于印发<工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法>的通知》的通知。（1-3月份：宣传贯彻；4-6月份监管平台试运行；7-9月份：督导检查；10-12月份：整改提高。）2.《河北省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》即将颁布实施。待实施后，我局将贯彻遵照执行，并长期坚持。3.贯彻落实《拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单管理暂行办法》（人社部令第45号）。 | 人社局 | 张营坤 | 冉德龙
九、狠抓共建共享，增添人民群众新福祉 | 四是推进路有所畅。
| 209.建设农村公路130公里。 | 2-3月份完成工可、设计批复、预算评审以及施工招标等前期工作；4月份全面开工建设；9月份竣工通车。 | 交通运输局 | 郭海印 | 张俊刚
| 210.建设桥梁3座。 | 2月份开工建设，7月份竣工通车。 | 交通运输局 | 郭海印 | 张俊刚
| 211.实施农村公路建设养护工程，创建美丽农村路10条。 | 2-4月完成前期项目程序；5-6月完成道路绿化提升；7-8月完成道路整体路域环境提升，并向市级提请验收；9-10月完成省市两级美丽农村路验收。 | 交通运输局 | 郭海印 | 张俊刚
| 212.倡导绿色出行，推进公交惠民。 | 进一步改善线路站点设置，优化公交路网布局，切实做好公交的运营保障，持续实施公交惠民政策，全面提升城市公交服务水平，为全县人民群众提供更加安全、舒适、便捷的出行服务。 | 交通运输局 | 郭海印 | 张俊刚
| 213.启动67座充电站、1090座充电桩建设。 | 第一季度，完成考察、可研批复等前期准备工作，确定勘察设计等招标方式；第二季度，完成勘察设计等招标工作，完成初步设计及概算批复等工作；第三季度，完成施工图设计、预算、评审及监理、施工招标等工作；四季度，启动建设工作，年内完成20座充电站、320台充电桩建设，剩余建设内容2023年全部完成。 | 城投公司 | 王冀罡 | 乔新光
九、狠抓共建共享，增添人民群众新福祉 | 五是推进弱有强扶。
| 214.健全完善低保动态标准调整机制，推进社保扩面，强化基金监管，不断完善社会救助制度，确保社会保障和救助体系应纳尽纳。 | 全面做好社会救助工作，每月按时足额发放城乡低保和特困人员生活费、残疾人两项补贴等，并对符合救助条件的及时纳入，做到应救尽救，同时根据省、市低保调整文件动态调整我县低保标准。 | 民政局 | 王达 | 苏晓艳
| 215.贺祥社区保障性住房建设项目。 | 6月完成二次结构，12月底陆续达到入住条件。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
| 216.农村危房改造项目。 | 第一季度所有改造的房屋全部开工；第二季度加大督导力度，确保6月底前全部竣工；第三季度组织竣工验收，符合条件的及时整理档案资料；第四季度收集农户账户，拨付补助资金。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
六是推进老有颐养。
| 217.魏县综合服务智慧养老中心建设。 | 2-5月，基本完成项目选址；6-11月，加快办理项目各项前期手续；12月，力争项目推进有实质性进展。 | 民政局 | 王达 | 苏晓艳
九、狠抓共建共享，增添人民群众新福祉 | 218.改造提升县光荣院。 | 1-5月份完成项目建议书及批复、编制可行性报告及评估、论证批复。5-12月份进一步完善相关手续、材料，积极争跑项目资金批复。12月份视争跑资金情况，跑办开工前的各项手续。 | 退役军人事务局 | 王云 | 陈国军
| 219.改造提升益民、野胡拐民政事业服务中心。 | 2-5月，完成野胡拐老年养护楼装修；益民民政事业服务中心内部资源整合，规范管理，完善各项功能分区；6-8月，野胡拐民政事业服务中心老年养护楼配备各项生活物品，设置完善的功能分区，投入使用；益民民政事业服务中心拓展服务功能，为社区居民开展居家养老服务，提升服务质量。 | 民政局 | 王达 | 苏晓艳
| 220.建成兴魏社区等4个社区日间照料服务站。 | 2-3月，基本完成社区日间照料服务站的选址工作；4-5月，完成社区日间照料服务站的设计工作；6-8月，基本完成社区日间照料服务站的改造建设工作；9月份投入使用。 | 民政局 | 王达 | 苏晓艳
十、狠抓社会治理，谱写和谐发展新篇章 | 一是强化平安建设保稳定。
| 221.组织开展风雷行动，保持对黑恶势力等各类违法犯罪高压态势，降低刑事治安发案率、提高破案率。 | 通过贯穿全年的风雷行动，持续深入开展十个专项行动，严厉打击各类违法犯罪，全力压降刑事治安发案率，提高破案率，力争实现全年刑事案件发案率下降，破案率上升。 | 公安局 | 王云 | 陈国军
| 222.完善“135”分钟快速反应机制，改进完善合成作战、情指勤舆中心等中心，加强公安基层基础工作。 | 1.实行网格化精准管理，充分发挥警务站作用，完善封控预案，常态化拉动演练，提升“1、3、5”分钟快速反应能力。2.全力推进合成作战中心能力建设，整合各警种数据和系统权限，制定合成作战工作机制，为打击犯罪和社会维稳提供支持。3.完善情指勤舆中心建设，实现情报、指挥、勤务、舆情一体化实战化高效运转，维护政治安全和社会稳定。 | 公安局 | 王云 | 陈国军
十、狠抓社会治理，谱写和谐发展新篇章 | 223.深化平安乡村、平安校园等平安创建，打造漳河两岸平安村居73个，完善“一村一警一群”建设应用。 | 1.以“警校共建”为立足点，协调教育体育局，着力整治“治安、消防、交通”三大问题，全年持续开展平安校园创建，扎实开展“法制教育”、“安全教育”，采取民警包校等措施，健全民警包校机制，努力提升师生法律意识和自我防护能力。严厉打击涉校违法犯罪，全面净化校园周边治安环境。2.全县实现561个村建立“一村一警”“一村一群”，魏城镇6个社区“一区一警两辅警”“一区一群”工作目标。 | 公安局 | 王云 | 陈国军
|  | 深化平安校园创建。落实领导班子“党政同责、一岗双责”安全生产责任制；建立网格化管理工作机制。将业务、安全同部署，同研究，同考核。一季度召开一次教育系统安全形势分析会，一月研判一次学校安全工作，定期不定期召开安全工作通报分析会议。 | 教育体育局 | 郭常明 | 杨帆
| 224.建设禁毒主题公园。 | 2月份完成项目建议书，3月完成初步设计，4月完成招标、征地和土地划拨（此项工作由自然资源和规划局和有关乡镇负责），5月份征地拆迁、土地调规报批完成后进场施工。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
十、狠抓社会治理，谱写和谐发展新篇章 | 二是强化安全管理守底线。
| 225.深入开展三年专项整治行动，持续推进“双控”机制建设，全力抓好燃气行业领域安全排查整治，坚决遏制各类安全生产事故发生。 | 12月底前完成安全生产三年整治巩固提升和重点企业“双控”机制建设，督促住建部门3月底前完成燃气企业摸底排查、建立问题隐患清单和整改清单；10月底前组织实施整治攻坚；12月底前对燃气企业排查整治进行巩固提升，确保全县燃气行业安全。 | 应急管理局 | 张营坤 | 冉德龙
| 226.建设应急主题公园。 | 2月份完成项目建议书，3月完成初步设计，4月完成招标、征地和土地划拨（此项工作由自然资源和规划局和有关乡镇负责），5月份征地拆迁、土地调规报批完成后进场施工。 | 住建局 | 王冀罡 | 乔新光
| 227.建设应急指挥中心。 | 1月份比选咨询单位，签订咨询合同；2月份研究报批项目可行性报告；3月份初步设计图纸，进行第三方评审；4月份进行施工图图审；5月份公开招标；6月份签署合同，开工建设；年底前完成建设。 | 应急管理局 | 张营坤 | 冉德龙
| 228.建设应急避难场所。 | 项目计划建设周期为24个月。即：计划于2022年3月完成项目立项审批，9月完成施工图设计，2023年3月完成招投标及开工准备工作，4月开始工程施工，12月竣工验收投入使用。 | 应急管理局 | 张营坤 | 冉德龙
十、狠抓社会治理，谱写和谐发展新篇章 | 229.加强非法集资监测预警，坚决打击非法集资等违法行为，防范民营企业债务风险。 | 重点围绕非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型经济犯罪，强化与金融部门沟通，落实预警机制，发现异常资金流动及时采取措施，防止利用银行卡、账户洗钱等违法犯罪活动，有效防范民营企业债务风险。 | 公安局 | 王云 | 陈国军
|  | 严格落实《魏县打击和处置非法集资工作领导小组关于调整充实魏县打击和处置非法集资工作领导小组的通知》文件，按季度召开非法集资调度会议，联合公检法等部门积极推进我县非法集资案件的化解工作，开展虚拟货币、邮币卡类等排查工作，组织实施好“非法集资宣传月”活动。 | 金融办 | 郭常明 | 杨帆
| 230.强化金融行为监管，深入摸排线索，严厉打击震慑，切实维护地方金融稳定。 | 与相关警种协作配合，切实加强全县金融行为监管，通过网上网下结合，人力与技术结合，对可能存在或诱发非法集资、合同诈骗等涉众型、风险型经济犯罪的异常经济活动或经营活动进行全面细致排查，维护金融稳定。 | 公安局 | 王云 | 陈国军
|  | 按照“谁主管谁负责，谁审批谁负责”相关要求，推进金融风险防控，每季度组织召开会议进行安排，不断加大金融领域风险防范宣传力度，确保不发生系统性、区域性金融风险。 | 金融办 | 郭常明 | 杨帆
十、狠抓社会治理，谱写和谐发展新篇章 | 231.制定餐饮质量安全提升三年行动计划，持续推进网络厨房建设，提升药品、医疗器械监管效能。 | 1.食品。第一季度，元旦春节期间食品安全专项检查。第二季度，学校及其周边食品安全专项整治。第三季度，暑期食品专项治理及“中秋、国庆”期间食品安全专项整治。第四季度，持续推进“网络厨房”平台建设。2.药品。第一季度，药品、化妆品不良反应检测和登记工作。第二季度，“525化妆品宣传月”宣传普法工作。第三季度，非法渠道购销药品专项整治工作。第四季度，药品安全用药月宣传活动。 | 市场监督管理局 | 郭常明 | 杨帆
| 232.深入开展区域产品质量整治提升行动，确保日用消费品质量安全。 | 第一季度，春节期间重点日用消费品质量监督，对农资化肥监督抽检。第二季度，开展全县工业品生产企业监督检查，对农机配件、建材类产品监督抽检。第三季度，开展校服、学生用品、毛绒玩具、工业品生产企业、农资化肥监督抽查。第四季度，汽车及汽车配件、农资化肥、生产许可、认证认可监督检查。 | 市场监督管理局 | 郭常明 | 杨帆
十、狠抓社会治理，谱写和谐发展新篇章 | 三是强化法治建设促和谐。
| 233.创新普法宣传方式，加强人民调解工作指导，严格落实行政机关负责人出庭应诉制度，持续规范行政执法监督、行政复议工作，营造良好法治环境。 | 1.在加大线下传统普法力度的同时，3月份开通线上新媒体短视频普法，突出宣传《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国法律援助法》《中华人民共和国家庭教育促进法》等法律法规。组织普法讲师团开展未成年人“两法”进校园和“法治体检”进企业活动，积极培育省级民主法治示范村，实现普法全覆盖。2.上半年采取集中与分散分批相结合的方式，对22个乡镇（街道）政法委员、人民调解员等2700余人进行《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国人民调解法》等法律知识和 “以案定补”卷宗制作要求等业务培训；下半年分批开展人民调解业务卷宗评查，落实以案定补工作。3.6月底完成上半年全县行政机关负责人出庭应诉统计；12月底完成全年全县行政机关负责人出庭应诉统计。4.行政复议工作，做到全年应收尽收。5.7月底前完成行政执法案卷评查工作，12月底前完成全县行政执法人员进行培训考试。 | 司法局 | 王云 | 陈国军
| 234.充分发挥信访矛盾纠纷调解工作室作用，及时化解苗头性、隐患性问题，持续开展信访积案化解集中攻坚行动，有效控制信访增量、减少信访存量。 | 1.每月安排各单位上报信访矛盾纠纷隐患排查，并及时督促化解苗头性、隐患性问题，力争将隐患化解在基层，有效控制信访增量。2.开展信访积案化解集中攻坚行动，攻克化解一批信访积案，有效减少信访存量。 | 信访局 | 王云 | 陈国军
十、狠抓社会治理，谱写和谐发展新篇章 | 235.持续加大依法治访力度，以打促解、以打促稳。 | 第一季度完成元旦、春节、冬奥会、冬残奥会、全国两会期间信访稳定工作；第二季度完成清明、五一等节日和敏感节点信访稳控工作；第三季度重点开展暑期安保信访维稳工作；第四季度针对中秋、国庆两节和党的二十大期间信访维稳工作。依法严厉打击各类非访行为，切实保障信访秩序稳定，确保不出现进京赴省到市出丑滋事问题。 | 信访局 公安局 | 王云 | 陈国军
十一、全面加强政府自身建设 | 一是强化绝对忠诚的工作担当。
| 236.深化党史学习教育和“四史”宣传教育，更加自觉地以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚定“四个自信”、增强“四个意识”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决落实县委决策，致力推动魏县经济高质量发展。 | 1.持续推行政府常务会集中学习制度，集中学习中央、省市重要政策文件会议精神、法律法规等。2.组织政府系统各部门系统深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，并与时俱进学习中央、省、市重要会议文件精神，持续深化党史学习教育和“四史”宣传教育；积极参与严格落实中央省市及县委开展的各类专题学习活动。3.制定《2022年县政府系统调研工作方案》，确定调研课题并明确具体承办部门和完成时限，全方面为破解瓶颈推动魏县发展提供科学有效的意见建议。4.办好《调研内参》，充分发挥参谋作用。5.强化政府智库建设，根据发展需要对政府智库工作领导小组和智库专家成员进行调整；适时召开智库大会，针对魏县经济社会发展中遇到的各类问题进行把脉会诊，对症开方，以促进魏县经济社会高质量发展。 | 政府研究室 | 郭军芳 | 冉德龙
十一、全面加强政府自身建设 | 二是巩固依法履职的工作格局。
| 237.主动接受县人大及其常委会法律监督、政协民主监督。 | 第一季度，对县“两会”上收集到的建议（议案）、提案，进行分解梳理，精准到具体承办单位，安排部署承办工作；第二季度联合人大、政协对建议（议案）、提案办理结果进行督导检查；第三季度对承办任务进行复查回访；第四季度对承办任务进行总结。 | 提案科 | 张晶莹 | 冉德龙
| 238.全面深化政务公开，积极回应社会关切，维护社会公平正义。 | 1.及时更新调整政府信息公开目录，每月督促指导各乡镇政府和县政府各部门，及时在政府信息公开平台对应栏目发布政府信息公开指南、政策文件、机构职能、责任分工等40余个栏目。公开县政府各部门、各乡镇政府信息查阅场所联系电话及地址，为广大居民群众查阅获知政府信息提供方便。2.每天发布和更新魏县政务的微信和微博公众号，对全县新媒体进行日常监管。3.每季度编印一期魏县人民政府公报，做好发放工作。 | 公开办 | 张晶莹 | 冉德龙
十一、全面加强政府自身建设 | 三是锻造砥砺前行的工作作风。
| 239.坚持政务服务“送上门”，群众办事“少跑腿”，千方百计解民忧，情真意切暖民心。 | 第一季度，全面梳理县政务服务大厅集中进驻事项目录、乡镇（街道）确权赋权事项目录，确定一批村（社区）综合服务站帮办代办事项。第二季度，搞好事项认领和数据维护工作，加强业务培训，提高业务办理能力，进一步完善政务服务能力。第三季度，大力推行“互联网+政务服务”，实现群众在网上申请审批服务，证照邮寄到家，实现政务服务“送上门”。第四季度，积极与各乡镇、各相关部门协调沟通，实现更多政务服务“送上门”，让群众办事“少跑腿”。 | 行政审批局 | 张营坤 | 冉德龙
四是严明干净干事的工作纪律。
| 240.加强重点领域、关键环节监管审计。 | 1-3月份完成审计档案整理，制定出我县2022年度审计计划；4-6月份完成财务收支及预算执行审计；7-9月份完成两个政府投资项目审计；10-12月份完成县本级2021年预算执行审计及领导干部任中（离任）经济责任和自然资源资产审计。 | 审计局 | 张营坤 | 冉德龙